**Чек-лист готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС HOO и** ФГОС ООО

МО: Махачкала

Школа: МБОУ «СОШ № 34»

ФИО: Мишаева Л.К.

Дата: 07.02.2022

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия | Результат |
| Определены сроки перехода на обновленные ФГОС HOO и ФГОС ООО по каждому классу | 1 сентября 2022 года 1-е, 5-е классы |
| Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации N. 286 от 31 мая 2021 г.и *N* 287 от 31 мая 2021 г. | Создана рабочая группа по разработке ООП НОО и ООП ООО до 15.04.2022 |
| Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, и т.п.); | Запланировано внести изменения в локальные акты до 01.04.2022 |
| Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Не разработан |
| Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования должностные инструкции работников образовательной организации | Не приведены |
| Определен список учебников, учебных пособий,информационно-цифровых ресурсов, используемых образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования | С выходом обновленного федерального перечня учебников на 2022-23 учебный год будет определен список учебников. До этого срока будем пользоваться учебниками ФГОС второго поколения.  |
| Обеспечена доступность использования информационно- методических ресурсов для участников образовательной деятельности | Обеспечена |
| Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами | Сетевые договора: МБОДО «ЦДО», ГБУ ДО РД «ДЮАШ», Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева, ДЮСШ № |
| Организовано повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального, основного общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования) | Определен список учителей-предметников 1, 5 классов и поданы заявки для прохождения курсов повышения квалификации |
| Созданы материально-технические и иные условияреализации основной образовательной программыначального, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | Условия созданы  |